## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT LUDOTHÈQUE
TITRE DU PROJET |  | Projet Ludothèque |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [8 empty] | Département Réseau Télécommunication Groupe 1
CHEF DE PROJET |  | Amory Ryan |  |  |  |  | DATE | [8 empty] | 2025-06-05
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE EN HEURES | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | PHASE UNE |  |  |  | PHASE DEUX | [8 empty] | PHASE TROIS |  |  |  | PHASE QUATRE
[7 empty] | SEMAINE 1 | [6 empty] | SEMAINE 2 | [6 empty] | SEMAINE 3
[7 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1 | Plannification
1.1 | Diagramme de Gantt | Amory Ryan | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 2 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 3 J
1.2 | Analyse Technique | Amory Ryan et Joachim GUTTER | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 2 D
1.3 | Répartition des rôles | Amory Ryan et Joachim GUTTER | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.3 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 2 D
1.4 | Analyse des tâches à effectuer | Amory Ryan et Joachim GUTTER | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 3 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 2 D
1.5 | Création du projet Github | Amory Ryan | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.2 | 100%
2 | Réalisation
2.1 | Schéma de base de données | Amory Ryan | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 5 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 2 D
2.2 | Schéma de designe UX/UI | Joachim Gutter | 2025-06-05 | 2025-06-13 | 3 | 100% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 2 D
2.3 | Modélisation de la logique de l'application | Amory Ryan et Joachim Gutter | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 6 | 100%
2.4 | Implémentation de la base de données | Amory Ryan | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 4 | 100%
2.5 | Création du projet | Amory Ryan | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.1 | 100%
2.6 | Création de l'application | Amory Ryan | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.1 | 100%
2.7 | Configuration du projet | Amory Ryan | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.2 | 100%
2.8 | Création des modèles | Amory Ryan | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 1 | 100%
2.9 | Création des formulaires | Amory Ryan | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 1 | 100%
2.10 | Routes vers toutes les vues | Amory Ryan | 2025-06-07 | 2025-06-11 | 0.5 | 100%
2.11 | Création des vues CRUD | Amory Ryan | 2025-06-06 | 2025-06-14 | 10 | 40%
2.12 | Création des skelettes HTML | Joachim Gutter | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 3 | 100% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 L
2.13 | Création des fichiers statiques | Joachim Gutter | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 4 | 30%
2.14 | Création des vues spécial | Amory Ryan | 2025-06-07 | 2025-06-17 | 2 | 30% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 M
2.15 | Validation et gestion d'erreur client | Joachim Gutter | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 2 | 100%
2.16 | Validation et gestion d'erreur serveur | Amory Ryan | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 1 | 10% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 M
2.17 | Sécurisation Frontend | Joachim Gutter | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 1 | 10%
2.18 | Sécurisation Backend | Amory Ryan | 2025-06-14 | 2025-06-18 | 1 | 20% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 M
3 | Mise en production et officialisation
3.1 | Liaison avec Gunicorn | Amory Ryan | 2025-06-14 | 2025-06-18 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 M
3.2 | Liaison avec le serveur Nginx | Amory Ryan | 2025-06-14 | 2025-06-18 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 M
3.3 | Liaison avec le serveur BDD | Amory Ryan | 2025-06-14 | 2025-06-18 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 M
3.4 | Contrôle de liaison | Amory Ryan | 2025-06-14 | 2025-06-18 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 M
3.5 | Tests applicatifs | Amory Ryan et Joachim Gutter | 2025-06-14 | 2025-06-18 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 M
3.6 | Mise en place du NAT | Amory Ryan | 2025-06-14 | 2025-06-18 | 0 | 0% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 M
4 | Examen du projet
4.1 | Envoie des livrables | Amory Ryan et Joachim Gutter | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 0.5 | 40% | bar: SEMAINE 1 V to SEMAINE 3 J
4.2 | Présentation du projet | Amory Ryan et Joachim Gutter | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.3 | 0% | bar: SEMAINE 3 J