## Liste de tâches
Répartition de tâches |  | 8/19 terminée(s) |  |  | 2/11 terminée(s)
✓ | Date | Tâche Amory Ryan (Backend et pilotage du projet) | ✓ | Date | Tâche Joachim Gutter (Frontend)
TRUE | 2025-06-05 | Diagramme de Gantt | TRUE | 2025-06-05 | Définition des rôles
TRUE | 2025-06-05 | Analyse Technique des objectifs | TRUE | 2025-06-06 | Schéma de designe UX/UI
TRUE | 2025-06-05 | Définition du stack de technologie | TRUE |  | Modélisation de la logique du projet
TRUE | 2025-06-05 | Définition des rôles | TRUE |  | Création des skelettes HTML (Page principal)
TRUE | 2025-06-05 | Répartition des tâches | FALSE |  | Création des templates HTML (Création/inscription et connexion utilisateur, page des profils, historique des commentaires, notes, graphique des moyennes utilisateurs, etc etc)
TRUE | 2025-06-05 | Schéma de base de données | TRUE |  | Création des fichiers statiques de l'application
TRUE | 2025-06-05 | Création du projet Github | FALSE |  | Implémentation de la logique d'upload de fichier
TRUE | 2025-06-06 | Création du projet Django | FALSE |  | Cartes intéractive des jeux
TRUE | 2025-06-06 | Création de l'application Django | TRUE |  | Système de liste de jeu
TRUE | 2025-06-06 | Définir les modèles | FALSE |  | Validation et gestion d'erreurs, côté client
TRUE | 2025-06-06 | Création des vues CRUD | FALSE |  | Sécurisation Frontend
TRUE | 2025-06-06 | Routes vers toutes les vues CRUD | FALSE
TRUE | 2025-06-10 | Définition des formulaires | FALSE
FALSE | 2025-06-08 | Création de Vues spécial (inscription/connexion, commentaires, profil des joueurs, import de jeux, calcul des moyennes de notes par type de joueur) | FALSE
FALSE | 2025-06-11 | Validation et gestion d'erreurs, côté serveur | FALSE
FALSE | 2025-06-11 | Sécurisation côté serveur | FALSE
FALSE | 2025-06-12 | Implémentation des données (Base de donnée) | FALSE
FALSE | 2025-06-12 | Liaison des données avec la base de donnée | FALSE
FALSE | 2025-06-12 | Liaison avec nginx | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE
FALSE |  |  | FALSE